สรุปผลการติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนา 
ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
รายยุทธศาสตร์ 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55)

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
สรุปผลการติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2555 
ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2555-2557
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55)

-------------------
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   การก่อสร้าง   พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ระบบการขนส่งทางบก  ทางน้ำ  รางระบายน้ำ  และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและการใช้ระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร
	                ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม +
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	ก่อสร้างถนนลาดยาง  ซอยทุ่งโรง  
หมู่ที่ 2-6 (8,500,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	ก่อสร้างถนนลาดยาง  ซอยหนองหอย    หมู่ที่ 3 ต.กะเปอร์ เชื่อม หมู่ที่ 5 คลองทราย ต.บางหิน (8,100,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ประสานแผน
	-
	-

	3
	ก่อสร้างถนนลาดยาง  สายสะพานสาม   หมู่ที่ 6-7 (9,500,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ประสานแผน
	-
	-

	4
	ก่อสร้างถนนลาดยาง  ซอยคอกช้าง  
หมู่ที่ 10 ซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 (20,000,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ประสานแผน
	-
	-

	5
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนครชิง-ซอยหลังโรงเรียนบ้าน หมู่ที่ 1 (56) (1,400,000)
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนครชิง-ซอยหลังโรงเรียนบ้าน หมู่ที่ 1
	570,000
	-
	-
	569,000
	1,000
	จ่ายขาดเงินสะสม สามัญ ส. 2/55 27 มิ.ย.55
	(
	-

	6
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหัวสะพานทุ่งโรง  
หมู่ที่ 2 (135,000)
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งโรง  หมู่ที่ 2
	279,000
	-
	-
	278,500
	500
	จ่ายขาดเงินสะสม วิสามัย ส.5/54 23 ธ.ค.54
	(
	-


ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   การก่อสร้าง   พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ระบบการขนส่งทางบก  ทางน้ำ  รางระบายน้ำ  และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและการใช้ระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม +
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	7
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขเกษม 
หมู่ที่ 3 (57) (810,000)
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขเกษม 1 หมู่ที่ 3
	188,000
	-
	-
	187,500
	500
	จ่ายขาดเงินสะสม   วิสามัญ ส.1/55   31 ก.ค.55

	
	(

	
	
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขเกษม 2 หมู่ที่ 2
	316,000
	-
	-
	315,000
	1,000
	
	
	

	8
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยค้างพลู  
หมู่ที่ 4 (56) (3,900,000)
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ร่องล้อ ซอยค้างพลู

หมู่ที่ 4 
	144,500
	-
	-
	144,000
	500
	
	
	(

	9
	ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ซอยทางเข้าหมู่บ้าน-ท่าบ่อหิน หมู่ที่ 4 (57) 
(980,000)
	ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ซอยบ่อหิน หมู่ที่ 4
	355,500
	-
	-
	354,500
	1,000
	
	
	(

	10
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมิยาซาวา
หมู่ที่ 6 (56) (1,350,000)
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมิยาซาวา หมู่ที่ 6
	570,000
	-
	-
	568,000
	2,000
	
	
	(

	11
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาตาเสือ   หมู่ที่ 7 (56) (5,400,000)
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาตาเสือ   หมู่ที่ 7
	500,000
	-
	-
	499,000
	1,000
	จ่ายขาดเงินสะสม สามัญ สมัย 2/55   27 มิ.ย.55
	(
	

	12
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งสะท้อน 
หมู่ที่ 8 (56) (8,100,000)
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 8
	478,000
	-
	-
	477,000
	1,000
	จ่ายขาดเงินสะสม   วิสามัญ ส.1/55   31 ก.ค.55
	
	(

	13
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยเหมือง 
หมู่ที่ 9 (5,400,000)
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยเหมือง    หมู่ที่ 9
	582,000
	-
	-
	580,000
	2,000
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	

	14
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแพรกซ้าย 
หมู่ที่ 10 (56) (5,400,000)
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 10
	500,000
	-
	-
	499,000
	1,000
	จ่ายขาดเงินสะสม สามัญ สมัย 2/55   27 มิ.ย.55
	
	(


2
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   การก่อสร้าง   พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ระบบการขนส่งทางบก  ทางน้ำ  รางระบายน้ำ  และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและการใช้ระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม +
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	15
	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนในเขตตำบลกะเปอร์ (200,000)
	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตพื้นที่ อบต.กะเปอร์
	242,000
	-
	-
	241,500
	500
	จ่ายขาดเงินสะสม  วิสามัย ส.5/54 
23 ธ.ค.54
	(
	-

	
	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะ หมู่ที่ 2 
ซอยฝ่ายคลอง 
	510,000
	-
	-
	509,000
	1,000
	จ่ายขาดเงินสะสม สามัญ สมัย 2/55   27 มิ.ย.55
	(
	

	
	
	- ซ่อมแซมปรับปรุงคอบล็อก หมู่ที่ 9 ซอย สปก.
	(89,000)
	โอนรวมในหมวดเงินสำรองจ่าย60,000
390,000
100,000

350,000


	-
	89,000
	-
	เงินสำรองจ่าย
	(
	

	
	
	- งานขุดปรับแต่งแนวตลิ่งทั้ง 2 ข้าง หมู่ที่ 10 ซอยแพรกซ้าย
	(14,000)
	
	-
	14,000
	-
	
	(
	

	
	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะที่เป็นหลุม   เป็นบ่อ พร้อมขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอยท่าเรือ
	(62,000)
	
	-
	62,000
	-
	
	(
	

	
	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 7  ซอยควนลังตัง
	(15,000)
	
	-
	15,000
	-
	
	(
	

	
	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมงานวางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยวังเกียบ
	(84,000)
	
	-
	84,000
	-
	
	(
	

	
	
	- ขนย้ายและปรับเกลี่ยดินบริเวณเส้นทางจราจร หมู่ที่ 10
	(8,000)
	
	-
	8,000
	-
	
	(
	

	
	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะที่เป็นหลุม   เป็นบ่อ หมู่ที่ 9 ซอยวังญวน
	(51,000)
	
	-
	51,000
	-
	
	(
	

	
	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะที่เป็นหลุม   เป็นบ่อ  หมู่ที่ 3  ซอยศรีจันทร์
	(13,000)
	
	-
	13,000
	-
	
	(
	


3
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   การก่อสร้าง   พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ระบบการขนส่งทางบก  ทางน้ำ  รางระบายน้ำ  และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและการใช้ระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม +
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	
	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนในเขตตำบลกะเปอร์ (200,000) 
	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะที่เป็นหลุม   เป็นบ่อ  หมู่ที่ 3  ซอยนาใน
	(43,000)
	-
	-
	43,000
	-
	เงินสำรองจ่าย
	(
	

	
	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะที่เป็นหลุม   เป็นบ่อ  หมู่ที่ 8  ซอยทุ่งสะท้อน
	(29,500)
	-
	-
	29,500
	-
	
	(
	

	
	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9  ซอย สปก.
	(15,300)
	-
	-
	15,300
	-
	
	(
	

	
	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 6
ถนนสายบางปรุ-หินขาว 
	(18,900)
	-
	-
	18,900
	-
	
	(
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนลาดยางในเขต อบต.กะเปอร์
	100,000
	-
	-
	99,000
	1,000
	จ่ายขาดเงินสะสม   วิสามัญ ส.1/55   31 ก.ค.55
	
	(

	16
	ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก ซอยตาชำนาญ  หมู่ที่ 1  (5,000,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ประสานแผน
	-
	-

	รวม
	5,777,700
	-
	-
	5,763,700
	14,000
	
	
	


4
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2   การก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้าง  งานสถานที่ต่างๆ
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตตำบลกะเปอร์
(2,000,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลกะเปอร์  (200,000)
	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลกะเปอร์ (หมวด วัสดุไฟฟ้า)
	30,000
	-
	-
	15,580
	14,420
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	

	3
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7
(4,000,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ทรัพยากรน้ำ
	
	

	4
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และทุกหมู่บ้านในเขต อบต.
(56) (800,000)
	ปรับปรุงระบบสูบน้ำบาดาล ม.3 บริเวณหน้า อบต.กะเปอร์
	58,230
	-
	-
	34,400
	23,830
	จ่ายขาดเงินสะสม วิสามัย ส.5/54 23 ธ.ค.54
	(
	

	5
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10  
(57) (4,000,000)
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10
	525,500
	-
	-
	524,500
	1,000
	จ่ายขาดเงินสะสม วิสามัย ส.5/54 23 ธ.ค.54
	(
	

	6
	ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ และปรับภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณ หมู่ที่ 5 (57) (300,000)
	ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 5
	474,000
	-
	-
	473,000
	1,000
	จ่ายขาดเงินสะสม สามัญ สมัย 2/55   27 มิ.ย.55
	
	(

	รวม
	1,087,730
	-
	-
	1,074,480
	40,250
	
	
	


5
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  การก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำใช้ในการเกษตร
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอก ฝายต้นน้ำ ฝายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ คลอง ฯลฯ ในเขตตำบลกะเปอร์ (70,000)
	ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6-9
	-
	89,900
	-
	89,900
	0
	สำรองจ่าย
	(
	-

	
	
	ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10
	-
	22,500
	-
	22,500
	0
	
	(
	-

	
	
	ก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. กันน้ำเซาะ หมู่ที่ 9 
ซอยห้วยค้อ
	304,500
	-
	-
	303,000
	1,500
	จ่ายขาดเงินสะสม สามัญ สมัย 2/55   27 มิ.ย.55
	(
	-

	2
	ก่อสร้างเขื่อนวังมัจฉา หมู่ที่ 5 (13,000,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ทรัพยากรน้ำฯ
	-
	-

	รวม
	304,500
	112,400
	-
	415,400
	1,500
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1   การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน (20,000)
	ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของศาสนาอิสลาม
	20,000
	-
	-
	20,000
	0
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	2
	อินเตอร์เน็ตตำบล (10,000)
	อินเตอร์เน็ตตำบล
	20,000
	-
	-
	7,576
	12,424
	เงินรายได้
	(
	-

	3
	เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน (80,000)
	จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันให้หมู่บ้าน
	21,900
	-
	-
	21,900
	0
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	4
	จัดทำเอกสาร/วารสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (10,000)
	- จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ 
	51,000
	-
	-
	51,000
	0
	เงินรายได้
	(
	-

	
	
	- จัดทำแผ่นพับ (ไม่ใช้งบฯ)
	
	
	
	
	
	
	(
	-

	รวม
	112,900
	-
	-
	100,476
	12,424
	
	


6
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2   การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	สนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน (1,000,000)
	สนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน
	1,076,400
	-
	-
	1,076,400
	0
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	2
	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน (600,000)
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน
	753,500
	-
	-
	753,480
	20
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	3
	สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (100,000)
	สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข     มูลฐาน
	100,000
	-
	-
	100,000
	0
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	4
	ควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ (50,000)
	ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
	134,000
	-
	-
	134,000
	0
	งบ สปสช.
	(
	-

	
	
	
	20,000
	-
	20,000
	-
	0 
	งบ อบต.
	
	

	5
	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (45,000)
	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	40,000
	11,000
	-
	51,000
	0
	เงินอุดหนุนฯ
	(
	-

	6
	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อ และไม่ติดต่ออื่นๆ (10,000)
	ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มเยาวชนตำบลกะเปอร์
	30,000
	-
	-
	30,000
	0
	งบ สปสช.
	(
	-

	
	
	
	10,000
	-
	10,000
	-
	0 
	งบ อบต.
	
	

	7
	การแข่งขันกีฬา  อบต.เกมส์  ต้านยาเสพติด  (150,000)
	การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.กะเปอร์ เกมส์ ครั้งที่ 7
	170,000
	-
	30,000
	139,717
	283
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	8
	สนับสนุนการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับ (30,000)
	ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
	10,000
	10,000
	-
	20,000
	0
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	9
	อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน (100,000)
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน
	100,000
	-
	-
	99,956
	44
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	10
	สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (10,000)
	ไม่ต้องสนับสนุนตามหนังสือสั่งการ
	12,000
	-
	12,000
	-
	0
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	11
	ปรับปรุงต่อเติมลานกีฬา หมู่ที่ 9 (57) (50,000)
	ปรับปรุงต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9
	500,000
	-
	-
	ประกาศ
	
	จ่ายขาดเงินสะสม สามัญ สมัย 2/55   
27 มิ.ย.55
	
	(


7
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2   การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	12
	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข  และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (50,000)
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	60,000
	-
	-
	60,000
	0
	อุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	
	
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และทักษะสมาชิกชมรมสายใยรัก แห่งครอบครัว ตำบลกะเปอร์
	172,000


	-
	-
	22,000
	-
	งบ สปสช.
	(
	-

	
	
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
	
	-
	-
	10,000
	-
	
	(
	-

	
	
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแล ผู้พิการและ อสม.
	
	-
	-
	10,000
	-
	
	(
	-

	
	
	- ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุในเขต อบต.กะเปอร์
	
	-
	-
	38,000
	-
	
	(
	-

	
	
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แกนนำสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนเขตตำบลกะเปอร์
	
	-
	-
	32,000
	-
	
	(
	-

	
	
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคุณพ่อคุณแม่เพื่อคุณภาพลูกรักตำบลกะเปอร์
	
	-
	-
	10,000
	-
	
	(
	-

	
	
	- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
	
	-
	-
	30,000
	-
	
	(
	-

	
	
	- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลกะเปอร์
	
	-
	-
	20,000
	-
	
	(
	-

	รวม
	3,187,900
	21,000
	72,000
	2,636,553
	
	
	
	


8
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3   การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	งานประเพณีทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ (5,000)
	กิจกรรมทำบุญตักบาตร
	5,000
	-
	-
	ไม่ใช้งบฯ
	5,000
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	2
	งานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (80,000)
	งานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
	100,000
	-
	-
	99,950
	50
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	3
	งานประเพณีแห่พรรษา (5,000)
	งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
	15,000
	-
	-
	13,595
	1,405
	
	(
	-

	4
	งานประเพณีลอยกระทง (10,000)
	งานประเพณีลอยกระทง
	15,000
	-
	-
	11,000
	4,000
	เงินรายได้
	(
	-

	5
	งานประเพณีวันออกบวชของศาสนาอิสลาม  หมู่ที่ 8 (10,000)
	งานประเพณีวันออกบวชของศาสนาอิสลาม
	10,000
	-
	-
	10,000
	0
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	6
	ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ (56) (20,000)
	สุนัตหมู่เยาวชนมุสลิม 
	-
	14,000
	-
	12,600
	1,400
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	รวม
	145,000
	14,000
	-
	147,145
	11,855
	
	


9
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  การจัดสวัสดิการ  การป้องกันคุ้มครองสิทธิ  และเพิ่มศักยภาพ  แก่เด็กเยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	จัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก และสตรี  (20,000)
	การจัดเก็บข้อมูลระบบการเฝ้าระวังการคุ้มครองเด็ก
	20,000

	-
	-
	ทำแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
	20,000
	อุดหนุนทั่วไป
	-
	(

	2
	วันเด็กแห่งชาติ (70,000)
	งานวันเด็กแห่งชาติ
	100,000
	-
	-
	92,890
	7,110
	เงินรายได้
	(
	-

	3
	สงเคราะห์เด็ก เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส (10,000)
	เงินสงเคราะห์เด็ก และผู้ป่วยเอดส์ 
ในเขตตำบลกะเปอร์
	(31,000)
	-
	-
	31,000
	-
	ศพส. หน่วยที่ 47
	(
	

	4
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1,218,000)
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	1,092,000
	-
	889,000
	203,000
	0 
	อุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	
	
	
	(4,180,800)
	-
	-
	4,180,800
	-
	อุดหนุนเฉพาะกิจ
	
	

	5
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ (90,000)
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	90,000
	-
	82,500
	7,500
	0 
	อุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	
	
	
	(445,000)
	-
	-
	445,000
	-
	อุดหนุนเฉพาะกิจ
	
	

	6
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (48,000)
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	66,000
	-
	-
	66,000
	0
	เงินรายได้
	(
	-

	รวม
	6,024,800
	-
	971,500
	5,026,190
	27,110
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5  การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวชุมชน การปกป้องสถาบันของชาติ และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นปลอดภัย  มั่นคง และน่าอยู่ 
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตำบลกะเปอร์ 20,000)
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อบต.กะเปอร์ ปี 2555
	10,000
	-
	-
	10,000
	0
	งบพัฒนาสังคมฯ 
จ.ระนอง
	(
	

	2
	งานรัฐพิธีต่างๆ  (วันพ่อ, วันแม่, 
วันปิยมหาราช ฯลฯ) (20,000)-
	- วันปิยมหาราช
	60,000
	-
	-
	1,500
	23,819
	อุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	
	
	- 5 ธันวามหาราช (วันพ่อ)
	
	-
	-
	22,491
	
	
	(
	-

	
	
	- 12 สิงหา มหาราชินี (วันแม่)
	
	-
	-
	2,380
	
	
	(
	-

	
	
	- วันท้องถิ่นไทย
	
	-
	-
	ไม่ได้ใช้งบฯ
	
	
	(
	

	
	
	- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
	
	-
	-
	3,550
	
	
	(
	

	
	
	- รับเสด็จผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ ณ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
	
	-
	-
	6,260
	
	
	(
	

	
	
	- อุดหนุนอำเภองานรัฐพิธี
	20,000
	-
	-
	20,000
	0
	เงินรายได้
	(
	-

	3
	จัดและส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ (20,000)
	รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ต.บางหิน
	20,000
	-
	20,000
	ไม่ใช้งบฯ
	0
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	4
	จัดและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่อต้าน   ยาเสพติด (20,000)
	ตรวจค้นผู้ติดสารเสพติดในตำบลกะเปอร์
	20,000
	-
	-
	7,000
	13,000
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	
	
	จัดตั้ง/ฟื้นฟูผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน
	20,000
	-
	-
	20,000
	0
	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
	(
	

	
	
	ชุดเฉพาะกิจตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวังในพื้นที่
	10,000
	-
	-
	10,000
	0
	
	(
	

	
	
	ค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
	77,000
	-
	-
	77,000
	0
	
	(
	

	5
	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดระดับอำเภอและจังหวัด (20,000)
	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดระดับอำเภอกะเปอร์
	10,000
	-
	-
	10,000
	0
	เงินรายได้
	(
	-

	รวม
	247,000
	-
	20,000
	190,181
	36,819
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6  การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวชุมชน การปกป้องสถาบันของชาติ และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นปลอดภัย  มั่นคง และน่าอยู่

	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2556 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	จุดตรวจป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ (50,000)
	จุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
	40,000
	-
	-

	18,991
	1,080

	อุดหนุนทั่วไป

	(
	

	
	
	จุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเฝ้าระวังป้องกันฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
	
	
	
	19,929
	
	
	(
	

	2
	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยและอุบัติภัยต่างๆ (20,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	จัดฝึกอบรม/ทบทวน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ    อปพร. (100,000)
	การประชุมประชาคม อปพร.สัญจร จังหวัดระนอง
	100,000
	-
	-
	8,000
	2,285
	อุดหนุนทั่วไป
	(
	

	
	
	พัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. อบต.กะเปอร์
	
	-
	-
	89,715
	
	
	
	

	4
	ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยต่างๆ  (20,000)
	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ที่อยู่อาศัย)

- นายเชื่อง  รักราษฎร์
	10,299
	-
	-
	1,760
	
	สำรองจ่าย

	(
	

	
	
	- นายธวัช  จันทนู
	
	-
	-
	2,730
	
	
	
	

	
	
	- นางจำเลือง  รวดเร็ว
	
	-
	-
	1,514
	
	
	
	

	
	
	- นางฮ่อเสี้ย  ชิดเอื้อ
	
	-
	-
	721
	
	
	
	

	
	
	- นางห้ำส้า  ชิดเอื้อ
	
	-
	-
	1,064
	
	
	
	

	
	
	- นางสาวรัตน์  เกตุวิจิตต์
	
	-
	-
	689
	
	
	
	

	
	
	- นายอาทร  หลงหล้า
	
	-
	-
	457
	
	
	
	

	
	
	- นายทวี  มาลทอง
	
	-
	-
	1,364
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6  การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวชุมชน การปกป้องสถาบันของชาติ และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นปลอดภัย  มั่นคง และน่าอยู่ (ต่อ)
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2556 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	4
	ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยต่างๆ  (20,000)
	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ที่อยู่อาศัย)

- นายสุทธิพงษ์  รัชนิพนธ์
	9,490
-
	-
	-
	4,520
	-
	เงินสำรองจ่าย
	(

	

	
	
	- นายสมชาติ  สุวรรณ์
	-
	-
	-
	1,885
	-
	
	
	

	
	
	- น.ส.สุรางคนา  สาระทิพย์
	-
	-
	-
	1,325
	-
	
	
	

	
	
	- นางสุนี  การชนะ
	-
	-
	-
	1,760
	-
	
	
	

	
	
	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (เครื่องมือประกอบอาชีพ)
- นายสง่า  โยธาจันทร์
	73,000
	-
	-
	5,000
	-
	เงินสำรองจ่าย
	(

	

	
	
	- นายพรชัย  จิรักษา
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายยุ่ม  ล่องลม
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายสามารถ  ชื่นสุดใจ
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายณรงค์  เมืองลอย
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายเรืองศักดิ์  เมืองลอย
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายสมพร  พรหมขจร
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายสมนึก  ล่องลม
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายดำ  ชีพเหล็ก
	
	-
	-
	10,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายสมพร  ล่องลม
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายอิบร่อเหม  กุลภักดี
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายอเนก  พรหมขจร
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายสุทธิพงษ์  เมืองลอย
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	
	
	- นายสมาน  ถิ่นคอเอน
	
	-
	-
	5,000
	-
	
	
	

	รวม
	232,789
	
	
	229,424
	3,365
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1   การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  การสร้างรายได้  และการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตร
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพต่างๆ (100,000)
	ฝึกอบรมกรีดยาง 
(จัดร่วมกับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระนอง)
	10,000
	-
	-
	600
	9,400
	อุดหนุนทั่วไป
	(
	

	2
	สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลกะเปอร์  (20,000)
	ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
	15,000
	-
	-
	15,000
	0
	เงินรายได้
	(
	

	3
	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (10,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	รวม
	25,000
	-
	-
	15,600
	9,400
	
	


แนวทางการพัฒนาที่ 3.2   การส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่ายสินค้า การบริการของชุมชน และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนชุมชน
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2554
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของตำบล
	ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(กลุ่มผู้ผลิตยางพารากะเปอร์-ผลิตปุ๋ย)
	20,000
	-
	-
	5,000
	15,000
	อุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	รวม
	20,000
	-
	-
	5,000
	15,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1   การพัฒนา  ฟื้นฟู  แหล่งท่องเที่ยว  สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	งานประเพณีท่องเที่ยวเขาพ่อตาโชงโดงเชิงอนุรักษ์ (600,000) 
	วิ่งและปั่น เทิดพระเกียรติปักธงเขาพ่อตาโชงโดงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	60,000
	-
	-
	59,928
	72
	เงินอุดหนุนฯ
	(
	-

	2
	สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ  (50,000)
	สนับสนุนการจัดงานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามันระดับจังหวัด
	25,000
	-
	-
	-
	25,000
	เงินอุดหนุนฯ
	-
	-

	
	
	สนับสนุนการจัดงานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามันระดับอำเภอ
	10,000
	-
	-
	-
	10,000
	เงินรายได้
	-
	-

	รวม
	95,000
	-
	-
	59,928
	35,072
	
	


แนวทางการพัฒนาที่ 4.2   การบำบัด  ฟื้นฟู  อนุรักษ์  และสร้างจิตสาธารณะในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการพระราชดำริ  (10,000)
	เขียวขจีปีมหามงคล 84 พรรษา
	10,000
	-
	-
	7,953
	2,047
	อุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	
	
	กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฟ้าพระบรมราชินีนาถฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
	(อยู่ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร)
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	รวม
	10,000
	-
	-
	7,953
	2,047
	
	


15
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3   การบริหารจัดการขยะ  สิ่งปฏิกูล  และมลภาวะต่างๆ
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสียจากครัวเรือน (10,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	การจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอย (65,000)
	ค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะ
	65,000
	-
	-
	65,000
	0
	เงินอุดหนุนฯ
	(
	

	3
	จัดซื้อถังขยะ (30,000)
	จัดซื้อถังขยะ 
	20,000
	-
	-
	20,000
	0
	เงินอุดหนุนฯ
	(
	

	รวม
	85,000
	-
	-
	85,000
	0
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1   การพัฒนาประชาธิปไตย  แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามกระบวนการประชาสังคม
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น (10,000)
	ประชุมประชาคมตำบลกะเปอร์
	10,000
	-
	-
	8,750
	1,250
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	2
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบการทำงานของ อบต. (20,000)
	การแต่งตั้งประชาคมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
	20,000
	-
	-
	7,000
	13,000
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	

	
	
	สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
	5,000
	-
	-
	5,000
	0
	เงินรายได้
	(
	

	3
	ก่อสร้างศูนย์ธรรมาภิบาล  (3,000,000)
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
	-
	-
	-
	อบจ.ดำเนินงาน
	-
	ประสานแผน
	-
	-

	รวม
	35,000
	-
	-
	20,750
	14,250
	
	


16
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2   การพัฒนา  และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารท้องถิ่น
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (100,000)
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัด
- ชุดเครื่องขยายเสียง
ส่วนการคลัง
- จอคอมพิวเตอร์
ส่วนโยธา
เครื่องคอมพิวเตอร์
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก
	75,500
(40,000)
(5,000)
(27,000)
(3,500)
	60,000
60,000
-
-
-
	-
-
-
-
-
	133,990
(99,500)
(4,490)
(26,500)
(3,500)
	1,510
500
510
500
0
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	-

	2
	จัดฝึกอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน (100,000)
	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
	350,000
(200,000)
(80,000)
(70,000)
	123,600
70,000
20,000
33,600
	-

	415,686
(257,970)
(58,936)
(98,780)
	57,914
12,030
41,064
4,820
	เงินรายได้
	(
	-

	
	
	ศึกษาดูงานฯ
	30,000
	320,000
	350,000
	-
	0
	รายได้+อุดหนุนฯ
	
	

	3
	สนับสนุนทุนการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร 
ส.อบต. และพนักงาน (240,000)
	สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงาน 
	120,000
	-
	18,000
	66,000
	36,000
	เงินรายได้
	(
	-

	รวม
	575,500
	503,600
	368,000
	615,676
	95,424
	
	


17
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3   การเพิ่มศักยภาพ  และประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน
	ที่
	โครงการพัฒนาปี 2555
ตามแผนพัฒนาสามปี     

พ.ศ.2555-2557 (จำนวนงบ)
	โครงการที่ดำเนินการจริง
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  2555
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ปี 55
	โอนเพิ่ม 
+
	โอนลด 
-
	งบประมาณ     
ที่ใช้จริง ปี 55
	คงเหลือ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	การดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เสร็จ
	กำลังฯ

	1
	อบต.กะเปอร์ พบประชาชน (10,000)
	อบต.กะเปอร์ พบประชาชน
	10,000
	-
	10,000
	ไม่ใช้งบฯ
	0
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(
	

	2
	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (10,000)
	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	10,000
	-
	-
	-
	10,000
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	-
	-

	3
	จัดทำแผนที่ทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน (100,000)
	จัดทำแผนที่ทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน
	390,000
	-
	390,000
	-
	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	-
	-

	4
	จัดทำสนามฟุตบอลและลานกีฬา ณ ที่ทำการ อบต. (500,000)
	ปรับภูมิทัศน์และทำสนามกีฬาหน้า อบต. (งบในข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปลายปีงบ54 )
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(

	5
	ถมดินปรับพื้นที่ที่ทำการ อบต. (55)  (200,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	6
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการ อบต. (1,000,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	รวม
	410,000
	-
	400,000
	-
	10,000
	
	


